## Mērķi
Virsmērķi
Izglītības kvalitātes valsts dienests | Nodrošināt kvalitatīvu un tiesisku izglītību, veicot izglītības kvalitātes monitoringu un sniedzot atbalstu izglītības procesa īstenošanā

## IKVD
Izglītības kvalitātes valsts dienesta rīcības plāns 2023.gadam
Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) virsmērķis: Nodrošināt kvalitatīvu un tiesisku izglītību, veicot izglītības kvalitātes monitoringu un sniedzot atbalstu izglītības procesa īstenošanā
Attīstības plānošanas dokuments/ normatīvais akts / reglaments, nolikums | Uzdevums | Pasākumi uzdevuma izpildei | Izpildes termiņš | Izpildes plānotais rezultāts / rezultatīvais rādītājs |  |  |  | Atbildīgā iestāde/ struktūrvienība | Atbildīgais darbinieks | Izpildei nepieciešamais finansējums |  | Pasākuma marķieri: 1) prioritāte, 2) horizontāls, starpnozaru jautājums, 3) pamatprocess. | Līdzatbildīgā institūcija
|  |  |  | 1.ceturksnis | 2.ceturksnis | 3.ceturksnis | 4.ceturksnis |  |  |  | VRP punkts (ja attiecināms)
Mērķis: Veidot efektīvu izglītības kvalitātes novērtēšanas sistēmu, nodrošinot pāreju uz institucionālo akreditāciju
Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, Ministru kabineta 06.10.2020. noteikumi Nr. 618, Ministru kabineta 12.09.2017. noteikumi Nr. 541, Ministru kabineta 23.04.2013. noteikumi Nr.225 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums", Ministru kabineta 28.05.2019. noteikumi Nr.218, Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam Rīcības plāns 2021.-2023.gadam (pasākumi: 2.1.2.1.c., 2.1.2.2.c., 2.3.2.1.a., 4.1.1.1.a , 4.1.2.3.a., 4.2.2.1.a.) | Izglītības kvalitātes novērtēšanas sistēmas darbības sistēmiska pilnveide, izstrādājot un ieviešot normatīvo aktu grozījumus | Izstrādāt grozījumus Vadlīnijās izglītības kvalitātes nodrošināšanai vispārējā un profesionālajā izglītībā, noslēdzot pāreju uz institucionālo akreditāciju. | 15.12.2023. |  | Izstrādāti grozījumi, veidojot pāreju uz institucionālo akreditāciju gan vispārējā, gan profesionālajā izglītībā, izveidoti vienoti kvalitātes līmeņu apraksti pašvērtēšanai un akreditācijai, ieviesta rezultatīvo rādītāju procentuālā vērtība, kā arī iekļauti rezultatīvie rādītāji, kuri izvērtē risku identificēšanas sistēmas kvantitatīvos rādītājus. | Noslēgta grozījumu izstrāde, iekļaujot sadaļas par izglītības programmu licencēšanu, izglītības iestāžu apmeklējumu metodoloģiju un izglītības iestāžu dibinātāju darbību izglītības kvalitātes nodrošināšanai. Vadlīniju grozījumi tiek saskaņoti IZM un stājas spēkā. | Izstrādāta izglītības iestāžu pašvērtēšanas metodika, ņemot vērā grozījumus Vadlīnijās izglītības kvalitātes nodrošināšanai vispārējā un profesionālajā izglītībā. | KND, KVD | R.Ozols, A.Šenberga, S.Dīķe, I.J.Mihailovs | Valsts budžets |  | Prioritāte
|  |  | 01.10.2023. |  |  | Izstrādāts un ieviests vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu licencēšanas un akreditācijas maksājuma aprites process. |  | KND, KVD | R.Ozols, A.Šenberga, S.Dīķe, I.J.Mihailovs | Valsts budžets
|  | Izstrādāt un ieviest aktuālās pārmaiņas izglītības programmu licencēšanā, t.sk. ārējo un iekšējo izglītības kvalitātes vērtēšanas ekspertu darbībā, lai izvērtētu licencējamās programmas atbilstību normatīvo aktu prasīnām un izglītības iestādes gatavību tās īstenošanai. | 30.06.2023. |  | Izstrādāta vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu licencēšanas iekšējā kārtība, t.sk. ieviesti ekspertu iesaistīšanas, izvērtejuma, atteikuma un licences anulēšanas lēmuma sagatavošanas procesi. |  |  | KVD, VD | A.Šenberga | Valsts budžets
|  | Izstrādāt jaunus Ministru kabineta noteikumus par izglītības iestāžu institucionālo akreditāciju, izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu, kā arī ausgtskolu un koledžu darbības kvalitātes nodērtēšanai profesionālajā vidējā izglītībā, profesionālajā tālākizglītībā un profesionālās pilnveides izglītībā. | 31.05.2023. | Izstrādāts MK noteikumu projekts. | MK noteikumu projekts tiek saskaņots un nodtos apstiprināšanai Ministru kabinetā. |  |  | KND, KVD | R.Ozols, A.Šenberga, S.Dīķe, I.J.Mihailovs | Valsts budžets |  | Prioritāte
|  | Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu atbilstību Profesionālās izglītības likumā noteiktajam statusam | 31.03.2023. | Izvērtēti 150 izglītības iestāžu iesniegumi un noteikts šo izglītības iestāžu statuss. |  |  |  | KND | I.J.Mihailovs, A.Lasmane | Valsts budžets |  | horizontāls, starpnozaru jautājums, | ITD, VIIS
Mērķis: Īstenot regulāru izglītības kvalitātes monitoringu, iniciējot nepieciešamos uzlabojumus izglītības iestāžu darbībā
Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, Ministru kabineta 06.10.2020. noteikumi Nr. 618, Ministru kabineta 12.09.2017. noteikumi Nr. 541, Ministru kabineta 23.04.2013. noteikumi Nr.225 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums", Ministru kabineta 22.08.2017. noteikumi Nr.487 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.2. pasākuma "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide" īstenošanas noteikumi", Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam Rīcības plāns 2021.-2023.gadam (pasākumi: 2.1.1.1.c., 2.1.2.2.c., 4.2.2.1.a., 4.2.2.1.b.) | Monitorings pārejas uz mācībām latviešu valodā nodrošināšanai | Izvērtēt pārejas un mācībām latviešu valodā norisi izglītības iestāžu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas laikā, sniedzot ieteikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai | 2023-12-31 | Veiktas 15 izglītības iestāžu darbības vai vadītāju profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas vai uzraudzības ietvaros izvērtēta pārejas uz mācībām latviešu valodā norise un kvalitāte | Veiktas 20 izglītības iestāžu darbības vai vadītāju profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas vai uzraudzības ietvaros izvērtēta pārejas uz mācībām latviešu valodā norise un kvalitāte | Veiktas 15 izglītības iestāžu darbības vai vadītāju profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas vai uzraudzības ietvaros izvērtēta pārejas uz mācībām latviešu valodā norise un kvalitāte | Veiktas 20 izglītības iestāžu darbības vai vadītāju profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas vai uzraudzības ietvaros izvērtēta pārejas uz mācībām latviešu valodā norise un kvalitāte | KVD | A.Šenberga | Valsts budžets | 55.1. | Prioritāte | ID
|  | Monitorēt pedagogu ar neatbilstošām valsts valodas zināšanām piederību izglītības iestādēm | 31.12.2023. |  | Izvērtēta Valsts valodas centra sniegtā informācija par izglītības iestādēs nodarbinātiiem pedagogiem ar neatbilstošām valsts valodas zināšanām | Izvērtēta Valsts valodas centra sniegtā informācija par izglītības iestādēs nodarbinātiiem pedagogiem ar neatbilstošām valsts valodas zināšanām | Izvērtēta Valsts valodas centra sniegtā informācija par izglītības iestādēs nodarbinātiiem pedagogiem ar neatbilstošām valsts valodas zināšanām | UD | J.Zīvarts | Valsts budžets | 55.1.
|  | Izvērtēt vispārējās un profesionālās izglītības īstenošanu valsts valodā | 31.12.2023. |  |  | Veikta 3 vispārējās vai profesionālās izglītības iestāžu izvērtēšana | Veikta 2 vispārējās vai profesionālās izglītības iestāžu izvērtēšana | UD | J.Zīvarts | Valsts budžets | 55.1.
| Izglītības iestāžu darbības tiesiskuma uzraudzība un pilnveide | Izvērtēt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanas atbilstību izglītības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām | 31.12.2023. |  |  | Veiktas 2 profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības pārbaudes | Veiktas 3 profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības pārbaudes | UD | J.Zīvarts | Valsts budžets
|  | Turpināt Izglītības iestāžu reģistra drošticamības paaugstināšanu, īpašu uzmanību pievēršot profesionālās izglītības un pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras neaktualizē informāciju VIIS. | 31.12.2023. |  | VIIS ir aktualizēta un drošticama informācija par 90 profesionālās tālākizglītības iestādēm, kuras nav iesniegušas nepieciešamos dokumentus par izglītības iestādes statusa noteikšanu atbilstoši Profesionālās izglītības likumam. | VIIS ir aktualizēta un drošticama informācija par pirmsskolas izglītības iestādēm, kurām nav norādīts izglītības iestādes vadītājs. | VIIS ir aktualizēta un drošticama informācija par pirmsskolas izglītības iestādēm, kurās nav veikta izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšana kopš 2018.gada 1.janvāra. | KND | I.J.Mihailovs, A.Lasmane | Valsts budžets |  | horizontāls, starpnozaru jautājums, | ITD, VIIS
|  | Izvērtēt augstākās izglītības iestāžu Valsts izglītības informācijas sistēmā norādīto studējošo skaita atbilstību faktiskajai situācijai | 31.12.2023. |  | Veikta pārbaude 1 augstākās izglītības iestādē. |  | Veiktas pārbaudes 2 augstākās izglītības iestādēs. | UD | Zīvarts | Valsts budžets
|  | Īstenot profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības iestāžu pārbaudes atbilstoši Nodarbinātības valsts aģentūras iesniegrajam grafikam, izstrādāt ieteikumus un sniegto pakalpojumu tiesiskuma un kvalitātes pilnveidei | 31.12.2023. | Veikts monitorings par 2022.gadā izglītības iestādēs veikto pārbaužu ieteikumu izpildi. Veiktas 20 pārbaudes par izglītības programmu īstenošanu. | Veiktas 30 pārbaudes par izglītības programmu īstenošanu. | Veiktas 30 pārbaudes par izglītības programmu īstenošanu. | Veiktas 30 pārbaudes par profesionālās tālākizglītības programmu, profesionālās pilnveides izglītības programmu, neformālās izglītības programmu īstenošanu, sniegti ieteikumi to īstenošanas tiesiskuma un kvalitātes pilnveidei NVA. | KVD/Projekts7.1.1. | Dz. Kalniņa | ESF projekta SAM 7.1.1. finansējums
| Regulāra izglītības kvalitātes monitoringa īstenošana, izmantojot izglītības iestāžu pašvērtēšanā, izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijā un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanā iegūtos datus un informāciju | Pilnveidot profesionālās izglītības iestāžu darbības kvalitāti un veicināt izglītības iestāžu pārvaldības efektivitāti | 31.08.2023. |  | Izveidots tiešsaistes atbalasta materiāls kvalitātes sistēmas izveidošanai, datu analīzei un EQAVET indikatoru sekmīgai izmantošanai profesionālās izglītības iestādēm. Organizēti un īstenoti tiešsaistes informatīvie pasākumi par materiāla izmantošanu. | Iegūta un analizēta atgriezeniskā saite no profesionālās izglītības iestādēm. |  | KVD | A.Reča-Danga | Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras ERASMUS2027 programmas EQAVET – European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points projekta Nr.101048484 - HAPI finansējums
|  | Īstenot 2019.-2022.gada akreditācijās un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanā noteikto uzdevumu ieviešanas monitoringu 75 izglītības iestādēs. | 15.12.2023. |  | Notikuši 25 izglītības iestāžu apmeklējumi | Notikuši 15 izglītības iestāžu apmeklējumi | Notikuši 35 izglītības iestāžu apmeklējumi | KND | R.Ozols, D.Saleniece | Valsts budžets, ESF projekta 8.3.6.2/17/I/001 finansējums
|  | Uzsākt risku identificēšanas sistēmas (RIS) kā kvalitātes nodrošināšanas sistēmas komponentes aprobāciju izglītības iestāžu akreditācijā un izglītības iestāžu apmeklējumos. | 15.12.2023. |  |  | Noticis klātienes darbseminārs pašvaldību un izglītības iestāžu vadītāju pārstāvjiem par RIS sistēmas ieviešanu un darbību sadarbībā ar ESF projektu 8.3.6.2./17/I/001 Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana. | Veikta RIS sistēmas aprobācija 15 izglītības iestāžu apmeklējumu laikā un 10 izglītības iestāžu akreditācijās. | KND, KVD | S.Dīķe, D.Saleniece, J.Veinberga | ESF projekta 8.3.6.2/17/I/001 finansējums, Valsts budžets | 59.1.
|  | Veidot vienotu informācijas uzskaites sistēmu par izglītības iestāžu darbību izglītības kvalitātes nodrošināšanai, tajā iekļaujot ikgadējos izglītības iestāžu pašnovērtējuma ziņojumus, izglītības iestāžu pēdējās akreditāciju un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas ziņojumus un izglītības iestāžu apmeklējumu rezultātus. | 15.12.2023. |  | Izveidots apkopojums par 40 izglītības iestādēm DVS "Namejs" | Izveidots apkopojums par 40 izglītības iestādēm "Namejs" | Izveidots apkopojums par 40 izglītības iestādēm "Namejs" | KND, KVD | R.Ozols, J.Kuola, S.Dīķe | Valsts budžets
|  | Izstrādāt ikgadējo izvērtējumu par izglītības kvalitāti vispārējā un profesionālajā izglītībā, tajā iekļaujot nodaļu par iekļaujošas izglītības un iekļaujošas vides jautājumiem. | 15.10.2023. |  |  | Izstrādāts un prezentēts ikgadējais izvērtējums par izglītības kvalitāti vispārējā un profesionālajā izglītībā. |  | KND | R.Ozols, D.Saleniece | ESF projekta 8.3.6.2/17/I/001 finansējums, Valsts budžets
| Informācijas apkopošana un analīze izglītības kvalitātes monitoringa vajadzībām | Īstenot izgltības kvalitātes monitoringam nepieciešamo datu apkopojumu un analīzi | 31.12.2023. | Apkopota informācija par IKVD 2021./2022. mācību gadā saņemtajām sūdzībām un nodota izmantošanai un analīzei izglītības kvalitātes monitoringa sistēmā | Analizēta un apkopota informācija, sagatavots ziņojums par 2023.gadā izglītības iestādēs nereģistrētiem obligātā izglītības vecuma bērniem |  |  | KND | Veinberga | ESF projekta 8.3.6.2/17/I/001 finansējums, Valsts budžets
|  |  | 31.12.2023. |  | Īstenota pašvaldību un profesionālās izglītības iestāžu aptauja par izglītojamo ilgststošo neattaisnoto kavējumu monitoringu, tā pilnveidi un pašvaldības rīcību izglītojamo ilgstošu neattaisnotu kavējumu gadījumā | Īstenota neattaisnotu kavējumu sistēmas efektivizēšana | Analizēta un apkopota informācija, sagatavots ziņojums par ilgstošiem neattaisnotiem kavējumiem vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs 2022./2023.m.g. | KND | Veinberga | ESF projekta 8.3.6.2/17/I/001 finansējums, Valsts budžets
Mērķis: Izveidot starpinstitucionālu sadarbības sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) risku identificēšanai un novēršanai
Ilgtspējīga atbalsta nodrošināšana izglītības iestādēm PMP riska mazināšanai | Izstrādāt individuālos PMP Riska mazināšanas plānus un īstenot atbalsta pasākumus PMP riska mazināšanai | 31.12.2023. |  | Izstrādāti un ieviesti 2 500 individuālie atbalsta plāni |  |  | Projekta SAM 8.3.4. departaments | I.Vilāne | Projekta SAM 8.3.4. budžets | Projekta SAM 8.3.4. budžets
| Nodrošināt projekta atziņu / pieredzes pārnesi jaunveidojamos izglītības vadības dokumentos un rīkos | 31.12.2023. | Projekta pārstāvēšana Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupās / projektos | Projekta pārstāvēšana Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupās / projektos | Projekta pārstāvēšana Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupās / projektos | Nodrošināta projekta atziņu / pieredzes pārnese izglītības vadības dokumentos un rīkos (tostarp kvalitātes metodika, risku identificēšanas sistēma) | Projekta SAM 8.3.4. departaments | I. Vilāne | Projekta SAM 8.3.4. budžets | Projekta SAM 8.3.4. budžets
| Izstrādāt un ieviest interaktīvo rīku PMP risku apzināšanai un mazināšanai | 31.12.2023. | Izstrādāts interaktīvā rīka bāzes modulis | Notiek interaktīvā rīka aprobācijas process izglītības iestādēs un pašvaldībās | Interaktīvais rīks pabeigts un nodots īstenošanā pašvaldībām un izglītības iestādēm | Nodrošināta interaktīvā rīka ilgtspēja un savietojamība ar citām datu operatīvās uzskaites sistēmām IZM un IKVD. | Projekta SAM 8.3.4. departaments | I. Vilāne | Projekta SAM 8.3.4. budžets | Projekta SAM 8.3.4. budžets
| Nodrošināt projekta noslēguma dokumentu, finanšu pārskatu un ziņojuma par projekta ieviešanu sagatavošanu un iesniegšanu | 31.12.2023. |  |  | Organizēta projekta noslēguma konference. | Izstrādāti projekta noslēguma dokumenti. | Projekta SAM 8.3.4. departaments | I.Vilāne | Projekta SAM 8.3.4. budžets | Projekta SAM 8.3.4. budžets
| Izstrādāt un iesniegt priekšlikumus 2021-2027. gadu plānošanas periodā īstenojamam projektam "Skola - kopiena" | 30.06.2023. | Notiek priekšlikumu izstrāde projektam "Skola-kopiena". | Notiek priekšlikumu izstrāde projektam "Skola-kopiena". |  |  | Projekta SAM 8.3.4. departaments | I.Vilāne | Projekta SAM 8.3.4. budžets | Projekta SAM 8.3.4. budžets | 60.1., 68.1.
| Sagatvot un popularizēt video sižetus par PMP riska mazināšanu izglītības iestāžu darbiniekiem, vecākiem un sabiedrībai | 30.04.2023. | TV raidījumā "Klase" pārraidīti 8 videosižeti | TV raidījumā "Klase" pārraidīti 4 videosižeti |  |  | Projekta SAM 8.3.4. departaments | I.Vilāne | Projekta SAM 8.3.4. budžets | Projekta SAM 8.3.4. budžets
Atbalstošas mācību vides izveide PMP riska mazināšanai | Izstrādāt un īstenot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas | 31.12.2023. | Novadīti 10 programmu īstenošanas semināri | Novadīti 15 programmu īstenošanas semināri | Novadīti 15 programmu īstenošanas semināri |  | Projekta SAM 8.3.4. departaments | I.Vilāne | Projekta SAM 8.3.4. budžets | Projekta SAM 8.3.4. budžets
| Nodrošināt supervīzijas izglītības iestādēs | 31.12.2023. | Nodrošinātas 20 supervīzijas | Nodrošinātas 30 supervīzijas | Nodrošinātas 30 supervīzijas |  | Projekta SAM 8.3.4. departaments | I.Vilāne | Projekta SAM 8.3.4. budžets | Projekta SAM 8.3.4. budžets
Starpinstitucionālas sadarbības nodrošināšana PMP riska mazināšanai | Izstrādāt PMP prevencijas sistēmas sadarbības partneriem | 31.12.2023. | Izstrādāts un saskaņots ar IZM pašvaldību izglītības stratēģiju ietvars | Izstrādāta un saskaņota ar sadarbības partneriem PMP riska mzināšanas programmas struktūra | Notiek prevencijas sistēmu izstrāde vismaz 35 pašvaldībās | Notiek prevencijas sistēmu izstrāde un apstiprināšana pašvaldībās | Projekta SAM 8.3.4. departaments | I.Vilāne | Projekta SAM 8.3.4. budžets | Projekta SAM 8.3.4. budžets
| Vadīt un uzraudzīt jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanu | 31.12.2023. | Nodrošināta 30 projektu īstenošana pašvaldībās | Nodrošināta 20 projektu īstenošana pašvaldībās | Nodrošināta 20 projektu īstenošana pašvaldībās |  | Projekta SAM 8.3.4. departaments | I.Vilāne | Projekta SAM 8.3.4. budžets | Projekta SAM 8.3.4. budžets

## Lapa1
2.1.2.1.c. | Nodrošināta profesionālās izglītības iestāžu darba kvalitāte un atbilstība statusam, pārskatīti statusa piešķiršanas un anulēšanas kritēriji un atbilstības novērtēšana. Profesionālās izglītības iestāžu darba rezultāti integrēti ikgadējā izglītības iestāžu pašnovērtējuma ziņojumā. | 1. Izstrādāts MK noteikumu projekts par profesionālās izglītības iestādes statusu. | IZM | IKVD | 2023.g 2.cet.
2. Profesionālās izglītības iestādes statusa piešķiršanas un anulēšanas kritēriji ir integrēti MK 06.10.2020. noteikumos Nr. 618 "Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība".
2.1.2.2.c. | Stiprināta tehnikumu kapacitāte un veiktspēja ECVET un EQAVET pieeju īstenošanā nacionālā un transnacionālā kontekstā gan attiecībā uz dažādu izglītības pakāpju sasaistes nodrošināšanu, gan vienas izglītības pakāpes ietvaros starp dažādām institūcijām un izglītības īstenošanas veidiem un formām. | Ieviesti mehānismi, kā novērtēt mācīšanās rezultātus, radot iespēju turpināt mācības jebkurā brīvi izvēlētā jomā. | IZM | IKVD | 2023.g. 4.cet.
2.3.2.1.a. | Pilnveidota sadarbība institucionālo mehānismu un struktūru (PINTSA, Nodarbinātības padome, NEP, PII konventi, LDDK, LOSP) ietvaros, stiprinot stratēģisko starpnozaru un starpinstitūciju sadarbību izglītības pieprasījuma –piedāvājuma lielākai saskaņotībai, t.sk. attīstot pieejas un rīkus apsteidzošai Latvijas tautsaimniecības attīstībai nepieciešamo un aktuālo prasmju prognozēšanai un nodrošināšanai. | 1. Izstrādāts modelis un metodika sadarbībai ar NEP un nozaru asociācijām (NA). | IZM, EM, LM, LDDK, LTRK | PII, VIAA, IKVD pašvaldības, plānošanas reģioni, LBAS | 2023. 3.cet.
2. Nodrošināta nozaru speciālistu iesaiste pilnā izglītības ciklā – no izglītības satura izstrādes līdz novērtēšanai, profesionālās izglītības satura veidošanā (profesiju standarti, profesionālās kvalifikācijas prasības, izglītības programmas), īstenošanā (mācībspēki ar lielu pieredzi nozarē u.c.) un mācību rezultātu novērtēšanā, kā arī nozarei un reģionam nepieciešamo prasmju prognozēšanai.
3. NA iesaistīti pieaugušo izglītības un augstākās izglītības starpnozaru sadarbības nodrošināšanā (NA iesaistītas AII padomju atlases procesā, AII attīstības stratēģiju 2023-2029 izvērtēšanas procesā).
4.1.1.1.a. | Noteiktas izglītības kvalitātes nodrošināšanā iesaistīto pušu, tostarp izglītības iestādes vadītāja un dibinātāja, tiesības un pienākumi izglītības kvalitātes nodrošināšanai. | 1. Izstrādāti MK noteikumi par prasībām sistēmiskai izglītības kvalitātes nodrošināšanai. | IZM | IKVD, VISC, AIC | 2023.g. 4.cet.
2. Sagatavotas vadlīnijas izglītības kvalitātes nodrošināšanai vispārējā un profesionālajā izglītībā.
4.1.2.3.a. | Pilnveidota izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanas sistēma | Izstrādāti MK noteikumi par kārtību, kādā tiek novērtēta izglītības iestādes vadītāja profesionālā darbība; sniegts informatīvs un metodisks atbalsts kārtības ieviešanai. | IKVD | IZM | 2021.g. 4.cet.
4.2.2.1.a. | Pilnveidots izglītības kvalitātes vadības un monitoringa, stratēģiskas plānošanas process sistēmas, izglītības iestāžu dibinātāja, iestāžu līmenī. | 1. Pārskatīts un pilnveidots politikas plānošanas un īstenošanas uzraudzības process IZM un padotības iestādēs (skaidrs atbildību sadalījums; izveidoti/atjaunoti procesu apraksti). | 1.-4. un 6. IZM | 1.-2. IKVD, VISC, VIAA, AIC | 2023.g. 4.cet. (3. turpinās līdz 202
|  | 2. Pilnveidots izglītības kvalitātes vadības un monitoringa process IZM un padotības iestādēs (skaidrs atbildību sadalījums; izveidoti/atjaunoti procesu apraksti). | 5. IKVD | 3.-4. IKVD, VISC, AIC, CSP
|  | 3. Pilnveidota izglītības kvalitātes monitoringam nepieciešamo datu ievākšanas un apstrādes procesi, tajā skaitā attīstot datu apstrādes un analīzes platformas SAP BO iespējas. Identificēti nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos, uzsākta normatīvo aktu pilnveide. |  | 5. IZM
|  | 4. Pilnveidota izglītības datu, tajā skaitā monitoringa rezultātu atspoguļošana (publicēšana) dažādām sabiedrības grupām, izmantojot VIIS publisko portāla un Atvērto datu portāla iespējas. |  | 6. IKVD, VISC, VIAA
5. Izstrādāta un ieviesta izglītības iestāžu un izglītības programmu pašvērtēšanas un izglītības kvalitātes ārējās novērtēšanas metodika kā sadaļa Vadlīnijās izglītības kvalitātes nodrošināšanai vispārējā un profesionālajā izglītībā.
6. Tiek īstenota pārraudzība pār visu profesionālās izglītības iestāžu vadītāju atbildību un veikumu profesionālās izglītības iestāžu investīciju un attīstības stratēģiju īstenošanā un ilgtspējā.