## Rīcības plāns
Rīcības plāns 2024.gadam
Izglītības kvalitātes valsts dienests
| VIRSMĒRĶIS: | Nodrošināt kvalitatīvu un tiesisku izglītību, veicot izglītības kvalitātes monitoringu un sniedzot atbalstu izglītības procesa īstenošanā
1. | Mērķis: | Izvērtēt izglītības procesu un sniegt atbalstu izglītības iestādēm sekmīgai vienotas skolas pieejas īstenošanai
2. | Mērķis: | Veicināt sekmīga izglītības kvalitātes monitoringa īstenošanu izglītības kvalitātes pilnveidei
3. | Mērķis: | Uzsākt projekta "Skola-kopiena" īstenošanu
[6 empty] | Aizpilda, ja attiecināms! | Aizpilda, ja attiecināms! | Aizpilda, ja attiecināms!
N.p.k. | Mērķis SKAT. IZVĒLNI | Izvēlētais pamatojošais dokuments, deleģējums (VRP, RP, tiesību akts u.c.) SKAT. IZVĒLNI | Dokumenta nosaukums | Pasākums | Darbības rezultāts | Ja C kolonnā izvēlētais pamatojošais dokuments ir "Valdības rīcības plāns" un šis pasākums ir iekļauts arī pamatnostādņu rīcības plānā, šeit jānorāda atbilstošās pamatnostādnes un pasākuma Nr. | Pasākuma marķieri: 1) prioritāte, 2) horizontāls, starpnozaru jautājums, 3) pamatprocess. SKAT. IZVĒLNI | Līdzatbildīgā struktūrvienība (aizpilda, ja H kolonnā atzīmēts marķieris "horizontāls, starpnozaru jautājums") | Izpildes termiņš SKAT. IZVĒLNI | Atbildīgais darbinieks | Plānotais rezultāts: 1.ceturksnis | Plānotais rezultāts: 2.ceturksnis | Plānotais rezultāts: 3.ceturksnis | Plānotais rezultāts: 4.ceturksnis
1.1. | 1.mērķis | Valdības rīcības plāns | 8.2. | Veikti pasākumi, lai īstenotu secīgu pāreju uz vienotu skolu - mācībām valsts valodā vispārējās izglītības pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē un pilnveidots mācību saturs un tā pieejas ieviešana visās Latvijas izglītības iestādēs. | Īstenota 14% pirmsskolas un 20% pamatskolas izglītojamo (esošie izglītojamie mazākumtautību programmās no kopējā izglītojamo skaita) un pedagogu sekmīga pāreja uz mācībām tikai latviešu valodā trīs gadu laikā. | IAP, 2.1.1.1.d | Prioritāte |  | Pastāvīgi | R.Ozols | Veikts 30 izglītības iestāžu darbības izvērtējums par pāreju uz vienotas skolas pieeju | Veikts 20 izglītības iestāžu darbības izvērtējums par pāreju uz vienotas skolas pieeju | Veikts 10 izglītības iestāžu darbības izvērtējums par pāreju uz vienotas skolas pieeju | Veikts 20 izglītības iestāžu darbības izvērtējums par pāreju uz vienotas skolas pieeju, tostarp 30 izglītības iestādēs sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru veicot atkārtotu izvērtējumu un noskaidrojot attīstības dinamiku kopš pirmā izvērtējuma 2023.gadā.
1.2. | 1.mērķis | Valdības rīcības plāns | 8.2. | Veikti pasākumi, lai īstenotu secīgu pāreju uz vienotu skolu - mācībām valsts valodā vispārējās izglītības pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē un pilnveidots mācību saturs un tā pieejas ieviešana visās Latvijas izglītības iestādēs. | Īstenota 14% pirmsskolas un 20% pamatskolas izglītojamo (esošie izglītojamie mazākumtautību programmās no kopējā izglītojamo skaita) un pedagogu sekmīga pāreja uz mācībām tikai latviešu valodā trīs gadu laikā. | IAP, 2.1.1.1.d | Pamatprocess |  | Pastāvīgi | S.Dīķe | Veiktas 15 izglītības iestāžu darbības vai vadītāju profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas, izvērtējot izglītības īstenošanas kvalitāti valsts valodā | Veiktas 20 izglītības iestāžu darbības vai vadītāju profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas, izvērtējot izglītības īstenošanas kvalitāti valsts valodā | Veiktas 15 izglītības iestāžu darbības vai vadītāju profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas, izvērtējot izglītības īstenošanas kvalitāti valsts valodā | Veiktas 20 izglītības iestāžu darbības vai vadītāju profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas, izvērtējot izglītības īstenošanas kvalitāti valsts valodā
2.1. | 2.mērķis | Valdības rīcības plāns | 31.1. | Īstenoti personalizēti izglītojamo mācīšanās ceļi, tādējādi stiprinot iekļaujošu izglītību. | 7) Definētas prasības izglītības kvalitātes nodrošināšanai. 10) Sistēmas līmeņa darbības rezultāti: 10.1.) Latvijas skolēnu snieguma OECD PISA 2025, salīdzinot ar OECD PISA 2022, izmaiņas: matemātikā snieguma pieaugums par 1,2%, dabaszinātnēs - par 1% un lasīšanā - par 0,4%; 10.2.) Latvijas skolēnu, kas piedzīvojuši dažāda veida pāridarījumus, samazinājums no 29% (OECD PISA 2022) uz 23% (OECD PISA 2025). | IAP, 4.2.2.1.a | Horizontāls | IZM PIAD, ID | Pastāvīgi | R.Ozols |  | Īstenota IKVD darbība (kompetences ietvaros) izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izstrādē, iesaistoties projekta Nr. 4.2.2.4. "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstība un nodrošināšana" aktivitāšu īstenošanā | Īstenota IKVD darbība (kompetences ietvaros) izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izstrādē, iesaistoties projekta Nr. 4.2.2.4. "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstība un nodrošināšana" aktivitāšu īstenošanā | Īstenota IKVD darbība (kompetences ietvaros) izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izstrādē, iesaistoties projekta Nr. 4.2.2.4. "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstība un nodrošināšana" aktivitāšu īstenošanā
2.2. | 2.mērķis | Attīstības plānošanas dokuments | IAP, 4.2.2.1.a | Izveidot vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu kvalitātes vadības un monitoringa sistēmu. | Pilnveidota izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmiskā darbība, izstrādājot priekšlikumus valsts līmeņa atbalsta komandu izveidei krīzes situāciju risināšanai un atbalsta nodrošināšanai izglītības iestādēm ar zemiem izglītības kvalitātes rādītājiem |  | Prioritāte, horizontāls | IZM PIAD, ID | Pastāvīgi | R.Ozols, I.J.Mihailovs |  | Izstrādāts sākotnējais priekšlikumu kopums / pirmā redakcija / pakalpojuma apraksts, tostarp veicot aprēķinus par nepieciešamajiem resursiem, iespējamajiem normatīvo aktu grozījumiem u.tml. | Veikta priekšlikumu izvērtēšana ar Izglītības un zinātnes ministriju, pilnveidojot priekšlikumu kopumu un iespējamos nepieciešamos normatīvo aktu grozījumus. | Veikta priekšlikumu sabiedriskā apspriešana ar sociālajiem partneriem, pēc nepieciešamības iesniegti normatīvo aktu grozījumi apstiprināšanai.
2.3. | 2.mērķis | Attīstības plānošanas dokuments | IAP, 4.2.2.1.a | Izveidot vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu kvalitātes vadības un monitoringa sistēmu. | Pilnveidota izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmiskā darbība, īstenojot pēcakreditācijas monitoringu izglītības iestādēs |  | Pamatprocess |  | Pastāvīgi | D.Saleniece | Īstenots pēcakreditācijas monitorings 5 izglītības iestādēs, veicot apmeklējumus izglītības kvalitātes pilnveidei | Īstenots pēcakreditācijas monitorings 5 izglītības iestādēs, veicot apmeklējumus izglītības kvalitātes pilnveidei | Īstenots pēcakreditācijas monitorings 10 izglītības iestādēs, veicot apmeklējumus izglītības kvalitātes pilnveidei | Īstenots pēcakreditācijas monitorings 20 izglītības iestādēs, veicot apmeklējumus izglītības kvalitātes pilnveidei
2.4. | 2.mērķis | Attīstības plānošanas dokuments | IAP, 4.2.2.1.a | Izveidot vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu kvalitātes vadības un monitoringa sistēmu. | Pilnveidota izglītības iestāžu akreditācijas ekspertu profesionālā kompetence, akcentējot Valdības rīcības plānā un Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027. noteikto prioritāšu izvērtēšanas metodikas jautājumus. |  | Pamatprocess |  | Oktobris | R.Ozols, S.Dīķe |  | Uzsāktas mācības akreditācijas ekspertiem (notikušas 2 dienu klātienes mācības) | Noslēgtas mācības akreditācijas ekspertiem (notikušas 2 dienu tiešsaistes mācības)
2.5. | 2.mērķis | Likums | Izglītības likums 185) punkts, 7.panta 9.punkts | Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot ikgadēju izglītības kvalitātes novērtējuma ziņojumu un iesniedz to apstiprināšanai Ministru kabinetam. Izglītības kvalitātes valsts dienestam sagatavot ikgadēju izglītības kvalitātes izvērtējumu un iesniedz to Izglītības un zinātnes ministrijai. | Izstrādāts ikgadējais izvērtējums par izglītības kvalitāti, padziļināti veicot jomas/kategorijas “Kvalitatīvas mācības” kritēriju/elementu izvērtējumu. |  | Pamatprocess |  | Decembris | R.Ozols, D.Saleniece |  |  |  | Izstrādāts ikgadējais izvērtējums par izglītības kvalitāti un iesniegts Izglītības un zinātnes ministrijā
2.6. | 2.mērķis | Valdības rīcības plāns | 25.5. | Pilnveidota un stiprināt partnerība ar darba devējiem nozares un darba tirgus vajadzībām atbilstošu speciālistu sagatavošanā. | 2) Paaugstināta profesionālās izglītības kapacitāte, izstrādājot nozares uzņēmumos balstītu pieeju (modeli) profesionālās kvalifikācijas ieguvei gan sākotnējā profesionālajā izglītībā, gan profesionālajā tālākizglītībā, tai skaitā nozarē balstīta eksaminācija (saskaņā ar Profesionālās izglītības likumu tiks izstrādāts regulējums nozares eksaminācijas centriem, Šveices finanšu instrumenta ietvaros sagatavotais modelis nozarē balstītai eksaminācijai tik pilotēs atsevišķās nozarēs). 3) Izveidota funkcionāla un ērta sistēma, kas nodrošina ātru jauno profesionālo prasmju pārnesi no darba tirgus uz profesionālās izglītības saturu, samazinot ieviešanas laiku līdz 6 mēnešiem (digitālā platforma e-Profesionālo kvalifikāciju sistēma). | IAP, 2.3.2.2.a., IAP, 2.1.2.2. | Horizontāls | IZM PPID, VISC | Pastāvīgi | A.Šenberga |  |  |  | Uzsākta starpinstitucionālo pasākumu īstenošana, lai noteiktu darba tirgū nepieciešamās prasmes un ieviestu to apguvi profesionālajā izglītībā ar aktuālām un kvalitatīvām izglītības programmām un prasmju pārbaudījumiem, iesaistoties SAM 4.2.2.9. pasākuma "Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai" projekta īstenošanā
2.7. | 2.mērķis | Valdības rīcības plāns | 25.5. | Pilnveidota un stiprināt partnerība ar darba devējiem nozares un darba tirgus vajadzībām atbilstošu speciālistu sagatavošanā. | 2) Paaugstināta profesionālās izglītības kapacitāte, izstrādājot nozares uzņēmumos balstītu pieeju (modeli) profesionālās kvalifikācijas ieguvei gan sākotnējā profesionālajā izglītībā, gan profesionālajā tālākizglītībā, tai skaitā nozarē balstīta eksaminācija (saskaņā ar Profesionālās izglītības likumu tiks izstrādāts regulējums nozares eksaminācijas centriem, Šveices finanšu instrumenta ietvaros sagatavotais modelis nozarē balstītai eksaminācijai tik pilotēs atsevišķās nozarēs). 3) Izveidota funkcionāla un ērta sistēma, kas nodrošina ātru jauno profesionālo prasmju pārnesi no darba tirgus uz profesionālās izglītības saturu, samazinot ieviešanas laiku līdz 6 mēnešiem (digitālā platforma e-Profesionālo kvalifikāciju sistēma). | IAP, 2.3.2.2.a., IAP, 2.1.2.2. | Nav attiecināms |  | Decembris | A.Šenberga |  |  | Noorganizēts Eiropas profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas ekspertu (EQAVET) seminārs ,,Laba pārvaldība un kvalitātes kultūra profesionālās izglītības iestādēs”, īstenojot ERASMUS+ projektu "EQAVET – European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points project Nr.101124355 – QIVET” | Organizētas 2 radošās darbnīcas, iesaistot profesionālās izglītības iestāžu vadītājus un nozares ekspertus, īstenojot ERASMUS+ projektu "EQAVET – European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points project Nr.101124355 – QIVET”
2.8. | 2.mērķis | Likums | Izglītības likums 24.pants, MK noteikumi Nr.681 "Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība", MK noteikumi Nr.225 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums" | Nodrošināt izglītības iestāžu reģistra ierakstu drošticamību Valsts izglītības informācijas sistēmā | Ievērojot izmaiņas izglītības iestāžu darbībā un iekšējo datu pārbaudi, turpināt Izglītības iestāžu reģistra ierakstu drošticamības pilnveidi |  | Pamatprocess |  | Pastāvīgi | I.J.Mihailovs | Ievērojot izmaiņas izglītības iestāžu darbībā un iekšējo datu pārbaudi, pilnveidota Izglītības iestāžu reģistra ierakstu drošticamības un aktualizācijas nodrošināšana (t.sk. profesionālās ievirzes iestādes, pieaugušo neformālās izglītības iestādes) | Ievērojot izmaiņas izglītības iestāžu darbībā un iekšējo datu pārbaudi, pilnveidota Izglītības iestāžu reģistra ierakstu drošticamības un aktualizācijas nodrošināšana (t.sk. profesionālās ievirzes iestādes, pieaugušo neformālās izglītības iestādes) | Ievērojot izmaiņas izglītības iestāžu darbībā un iekšējo datu pārbaudi, pilnveidota Izglītības iestāžu reģistra ierakstu drošticamības un aktualizācijas nodrošināšana (t.sk. profesionālās ievirzes iestādes, pieaugušo neformālās izglītības iestādes) | Īstenotas 3 Izglītības iestāžu reģistra iekšējās pārbaudes datu precizitātes nodrošināšanai
2.9. | 2.mērķis | Valdības rīcības plāns | 25.6. | Sākta ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas pieaugušo izglītības atbalsta sistēmas izveide, nodrošinot valsts atbalstu iedzīvotāju, tai skaitā ar zemu izglītības līmeni, mācībām. | 3) 28 000 nodarbinātas personas ieguvušas vai pilnveidojušas darba tirgū nepieciešamās prasmes vai kvalifikāciju, tostarp 50% no mācībās iesaistītajiem ir ar zemu izglītības līmeni, 3 950 nodarbinātās personas, lai pielāgotos ekonomikas zaļās pārkārtošanās rezultātā radītajām darba tirgus vajadzībām līdz 2029. gadam. 5) Pārskatīts un pilnveidots atbalsta piešķiršanas un mācību piedāvājuma veidošanas mehānisms nodarbinātiem pieaugušajiem, īpaši personām ar zemu izglītības līmeni |  | Horizontāls | NVA | Pastāvīgi | Dz.Kalniņa | 1) Veikta 25 profesionālās tālākizglītības programmu, profesionālās pilnveides izglītības programmu, pieaugušo neformālās izglītības programmu, augstākās izglītības iestādes studiju moduļu vai studiju kursu ekspertīze, ieviešanas un īstenošanas uzraudzība; 2) īstenotas 1000 Programmu/iestāžu akreditācijas un adrešu pārbaudes | 1) Veikta 25 profesionālās tālākizglītības programmu, profesionālās pilnveides izglītības programmu, pieaugušo neformālās izglītības programmu, augstākās izglītības iestādes studiju moduļu vai studiju kursu ekspertīze, ieviešanas un īstenošanas uzraudzība; 2) īstenotas 1000 Programmu/iestāžu akreditācijas un adrešu pārbaudes | 1) Veikta 25 profesionālās tālākizglītības programmu, profesionālās pilnveides izglītības programmu, pieaugušo neformālās izglītības programmu, augstākās izglītības iestādes studiju moduļu vai studiju kursu ekspertīze, ieviešanas un īstenošanas uzraudzība; 2) īstenotas 1000 Programmu/iestāžu akreditācijas un adrešu pārbaudes | 1) Veikta 25 profesionālās tālākizglītības programmu, profesionālās pilnveides izglītības programmu, pieaugušo neformālās izglītības programmu, augstākās izglītības iestādes studiju moduļu vai studiju kursu ekspertīze, ieviešanas un īstenošanas uzraudzība; 2) īstenotas 1000 Programmu/iestāžu akreditācijas un adrešu pārbaudes
2.10. | 2.mērķis | Valdības rīcības plāns | 25.6. | Sākta ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas pieaugušo izglītības atbalsta sistēmas izveide, nodrošinot valsts atbalstu iedzīvotāju, tai skaitā ar zemu izglītības līmeni, mācībām. | 3) 28 000 nodarbinātas personas ieguvušas vai pilnveidojušas darba tirgū nepieciešamās prasmes vai kvalifikāciju, tostarp 50% no mācībās iesaistītajiem ir ar zemu izglītības līmeni, 3 950 nodarbinātās personas, lai pielāgotos ekonomikas zaļās pārkārtošanās rezultātā radītajām darba tirgus vajadzībām līdz 2029. gadam. 5) Pārskatīts un pilnveidots atbalsta piešķiršanas un mācību piedāvājuma veidošanas mehānisms nodarbinātiem pieaugušajiem, īpaši personām ar zemu izglītības līmeni |  | Horizontāls | VIAA, IZM SD | Pastāvīgi | A.Šenberga |  |  | Uzsākta sadarbība ar VIAA 4.2.4.2 pasākuma "Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai” projekta īstenošanā | 1) Uzsākts darbs pie metodikas sistēmiskai pieaugušo izglītības kvalitātes uzraudzībai; 2) Uzsākts darbs ar plāna izstrādes pieaugošo izglītības īstenotāju darbības un pieaugušo izglītības programmu īstenošanas izvērtējumam un uzraudzībai
2.11. | 2.mērķis | Likums | Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums | Izvērtēt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanas atbilstību izglītības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām | Veikts profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības izvērtējums par atbilstību normatīvo aktu prasībām |  | Horizontāls | IZM SD | Pastāvīgi | J.Zīvarts |  |  | Veiktas 2 profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības pārbaudes | Veiktas 3 profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības pārbaudes
3.1. | 3.mērķis | Attīstības plānošanas dokuments | IAP, 3.2.2.1. | Nodrošināt starpinstitucionālu un holistisku pieeju kopienas mērogā, kompleksi risinot ar mācīšanās atbalstu saistītos jautājumus. | Uzsākta projekta SAM 4.2.3.1. "Integrēta "skola-kopiena" sadarbības programma atstumtības riska mazināšanai izglītības iestādēs" īstenošana |  | Prioritāte, horizontāls | IZM SFD, pašvaldības | Decembris | I.Juhņēviča |  | Izstrādāts projekta pieteikums, apstiprināts CFLA, noslēgts līgums | Izstrādāts projekta aktivitāšu plāns, izstrādātas projekta ieviešanas Vadlīnijas, izstrādātas procedūras projekta īstenošanai | Sākta līgumu slēgšana ar projekta sadarbības partneriem